УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гостицкого сельского поселения

от  28.06.2018  № 63-п

(приложение 2)

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта бюджета муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозы поступлений доходов бюджета Гостицкого сельского поселения на 2019-2021 годы | Администрация | До 27 июля 2018 года | Комитет финансов |
| 2 | Прогноз доходов бюджета Гостицкого сельского поселения на 2019-2021 годы | Комитет финансов | Не позднее 10 августа 2018 года | Рабочая группа |
| 3 | Лимиты потребления энергоресурсов на 2019 год и ожидаемые тарифы на энергоресурсы | Администрация | Не позднее 10 августа 2018 года | Комитет финансов |
| 4 | Определение основных параметров бюджета Гостицкого сельского поселения на 2019-2021 годы, расчет предельных объемов расходов на 2019 год | Комитет финансов | Не позднее 10 августа 2018 года | Рабочая группа, Администрация |
| 5 | Расчетные показатели к проекту бюджета Гостицкого сельского поселения на 2019 год, согласованные с рабочей группой, в том числе: | Администрация | Не позднее 27 августа 2018 года | Комитет финансов |
|  | - проекты бюджетных смет, - проекты муниципальных программ | Администрация | Не позднее 27 августа 2018 года | Комитет финансов |
| 6 | Прогнозы поступлений доходов бюджета Гостицкого сельского поселения на 2019-2021 годы (уточнения при необходимости) | Администрация | Не позднее 21 сентября 2018 года | Комитет финансов |
| 7 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества Гостицкого сельского поселения на 2019 год | Администрация | Не позднее 21 сентября 2018 года | Рабочая группа, Комитет финансов |
| 8 | Прогноз социально-экономического развития Гостицкого сельского поселения на 2019 – 2024 годы | Администрация | Не позднее 21 сентября 2018 года | Комитет финансов |
| 9 | Муниципальные программы (нормативные акты) на 2019 год | Администрация | Не позднее 28 сентября 2018 года | Комитет финансов |
| 10 | Предложения по основным направлениям бюджетной политики и налоговой политики на 2019 год | Комитет финансов | Не позднее 08 октября 2018 года | Рабочая группа |
| 11 | Прогноз ожидаемого исполнения бюджета Гостицкого сельского поселения за 2018 год | Комитет финансов | Не позднее 15 октября 2018 года | Рабочая группа |
| 12 | Прогноз доходов бюджета Гостицкого сельского поселения на 2019 год, оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот на 2019 год (уточнения при необходимости) | Комитет финансов | Не позднее 15 октября 2018 года | Рабочая группа |
| 13 | Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 1 октября 2018 г. | Главные распорядители бюджетных средств | Не позднее 25 октября 2018 года | Комитет финансов |
| 14 | Первоначальный проект расходной части бюджета Гостицкого сельского поселения на 2019 – 2021 годы | Комитет финансов | Не позднее 25 октября 2018 года | Рабочая группа |
| 15 | Проект решения совета депутатов о бюджете Гостицкого сельского поселения на 2019 - 2021 годы | Комитет финансов | Не позднее 08 ноября 2018 года | Рабочая группа |
| 16 | Реестр расходных обязательств Гостицкого сельского поселения на 01 октября 2018 г. | Комитет финансов | Не позднее 08 ноября 2018 года | Рабочая группа |
| 17 | Бюджетный прогноз на 2019-2024 годы | Комитет финансов | Не позднее 08 ноября 2018 года | Рабочая группа |
| 18 | Проект решения совета депутатов о бюджете Гостицкого сельского поселения на 2019-2021 годы | Рабочая группа | Не позднее 12 ноября 2018 года | Администрация |
| 19 | Представление проекта решения совета депутатов о бюджете Гостицкого сельского поселения на 2019- 2021 годы на рассмотрение совету депутатов | Администрация | Не позднее 14 ноября 2018 года | Совет депутатов (аппарат) |
| 20 | Представление проекта решения совета депутатов о бюджете Гостицкого сельского поселения на 2019-2021 годы в ревизионную комиссию муниципального образования | Администрация | Не позднее 14 ноября 2018 года | Ревизионная комиссия |