Приложение

| «СОГЛАСОВАНО» начальник ОНД Сланцевского района полковник внутренней службы _______________________С.Н. Симонов «_______»________________ 20 ___ г. | «УТВЕРЖДАЮ» исполняющий обязанности главы администрации Гостицкого сельского поселения _________________ В.Н. Камышев «______»____________________ 20____г. |
| --- | --- |

План первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Гостицкого сельского поселения в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примерная стоимость Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и согласование плана мероприятий на 2014 год. | Январь | Васильева С.О. | - |
|  | Заседание комиссии по ГО ЧС и ПБ администрации Гостицкого сельского поселения. | 1раз в квартал | Егоров Г.А. | - |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | Расчистка дорог и подъездов к пожарным водоемам и гидрантам в населенных пунктах поселения от снега. | В зимний период | Егоров Г.А. Васильева С.О. Иванова В.А. | 5 000,0 |
|  | Аренда автомобиля для патрулирования и проведения противопожарных мероприятий. | По мере необходимости | Егоров Г.А. Архипова Н.С. | 5 000,0 |
|  | Материальное стимулирование членов ДПК. | В случае привлечения | Егоров Г.А. Архипова Н.С. | 25 000,0 |
|  | Укрепление стен пожарного водоема в д. Пелеши, | 3 квартал | Егоров Г.А. Васильева С.О. | 10000,0 |
|  | Механизированные работы по опахиванию противопожарной полосой деревень Тухтово, Пелеши, Березняк, Подпорожек, Разъезд Гостицы, Демешкин Перевоз | апрель-май сентябрь октябрь | арендаторы леса Егоров Г.А. Васильева С.О. | - 30 000 |
|  | Проведение обучения населения правилам пожарной безопасности, вопросам Гражданской обороны, на сходах | Согласно с графиком сходов в населенных пунктах поселения | Егоров Г.А. Васильева С.О. Старосты населенных пунктов | - |
|  | Изготовление учебного материала для проведения занятий с неработающим населением по вопросам ГО ЧС и ПБ | 3 квартал | Егоров Г.А. Васильева С.О. | 5 000,0 |
|  | Приобретение автоматических средств оповещения о ЧС населения в населенных пунктах поселения | 4 квартал | Егоров Г.А. Васильева С.О. Архипова Н.С. | 50 000,0 |
|  | Комиссионные проверки состояния внутри дворовых проездов. | Регулярно, 1 раз в квартал | Егоров Г.А. Васильева С.О. | - |
|  | Проведение рейдов по ликвидации стоянок автотранспорта, препятствующего проезду и установке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. | Регулярно, в течение года | Егоров Г.А. Васильева С.О. Иванова В.А. | - |
|  | Проведение инструктажей с неработающим населением, по вопросам ГО ЧС и ПБ под роспись. | в течение года | Старосты населенных пунктов | - |
|  | Обучение членов ДПК, старост вопросам ГО ЧС и ПБ | март | Егоров Г.А., Васильева С.О., Архипова Н.С. | 10 000 |
|  | По администрации Гостицкого сельского поселения |  |  |  |
|  | Приобретение средств индивидуальной защиты для работников администрации, ДК п. Сельхозтехника, библиотеки | март | Егоров Г.А. Васильева С.О. Гуз Н.А. | 10 000 |
|  | Устранение перепада высот на пути эвакуации в здании администрации, с заменой двери на противопожарную | февраль | Егоров Г.А. Архипова Н.С. Васильева С.О. | 33 000 |
|  | Установка противопожарной двери в кабинет здания администрации | март | Егоров Г.А. Архипова Н.С. Васильева С.О. | 23 000 |
|  | Замена оконных и дверного блоков центрального входа в здании администрации | 4 квартал | Егоров Г.А. Архипова Н.С. Васильева С.О. | 200 000 |
|  | Обучение ответственных работников администрации вопросам ПБ ГО и ЧС | март | Егоров Г.А., Васильева С.О., Архипова Н.С. | 7 000 |
|  | Круглосуточный мониторинг за техническими средствами оповещения (ТСО) | В течение года | По договору с ООО «ОП Сланцы» | 10 000,0 |
|  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации Гостицкого сельского поселения. | В течение года | По договору с ООО «Деловые системы» | 10 000,0 |
|  | По ДК пос. Сельхозтехника |  |  |  |
|  | Разработка системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений по ДК пос. Сельхозтехника | март-ноябрь | Гуз Н.А. | 20 000,00 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций в ДК п. Сельхозтехника | март | Гуз Н.А. Архипова Н.С. | 60 000 |
|  | Обучение ответственных лиц вопросам ГО ЧС и ПБ | март | Гуз Н.А. Архипова Н.С. | 2 000 |
|  | Выполнение работ по выводу дублирующего сигнала «Пожар» с ППКОП «Нота 4» ДК пос. Сельхозтехника на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) организации имеющей лицензию на данный вид деятельности | февраль | Гуз Н.А. Архипова Н.С. | 2000 |
|  | Ремонт покрытия пола в общем коридоре ДК пос. Сельхозтехника с применением материалов пожарной опасностью не менее: ГЗ, РП2, ДЗ, Т2 | 2 квартал | Гуз Н.А. Архипова Н.С. | 250 000 |
|  | Круглосуточный мониторинг за техническими средствами оповещения (ТСО) | В течение года | По договору | 10 000,0 |
|  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании ДК п. Сельхозтехника. | В течение года | По договору | 10 000,0 |
|  | По библиотеке |  |  |  |
|  | Обучение ответственных лиц вопросам ГО ЧС и ПБ |  | Гаврилова Е.А. Архипова Н.С. | 2 000 |
|  |  |  | ИТОГО: | 789 000 руб. |

Ведущий специалист                                                                                                 Васильева С.О.