ОТЧЕТ

о ходе выполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района на 2016-2019 годы.

1. Общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования:

- общий объем финансирования Программы на 2017 год был запланирован в сумме – 6080,00 тыс. руб.; в том числе средства местного бюджета – 930,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 3500,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 1650,00 тыс. руб..

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий:

В рамках реализации данной Программы за 2017 год были выполнены следующие мероприятия:

В рамках месячника по благоустройству администрация произвела ликвидацию несанкционированных свалок на территории поселения. Также администрация совместно с жителями поселения привела в порядок общественные территории.

Выполнен ремонт щебеночного покрытия дороги в дер. Тухтово.

Произведены работы по асфальтированию дороги в д. Тухтово.

3. Причины отклонений плановых цифр от кассовых расходов поселения.

Отклонения плановых цифр от кассовых расходов связаны с недостаточностью средств в местном бюджете.

4. Перечень невыполненных в течение 2017 года мероприятий. Анализ причин невыполнения программных мероприятий.

Невыполнение мероприятий программы связано с недостаточностью средств в бюджете поселения

5. Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2017 год.

Фактический объем финансирования Программы за 2017 год составил 892,4305 тыс. руб., что составляет 14,7 % от запланированной суммы.

Неисполнение связано с недостаточностью средств в местном бюджете.